АДМИНИСТРАЦИЯ МУРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2014                                с. Мурино                                    №    11-п

| О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие муниципального образования Муринский сельсовет на 2014-2016 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», с постановлением от 22.10.2013 г.  № 30 - п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Муринский  сельсовет, их формировании и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальную программу «Развитие муниципального образования Муринский сельсовет на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте муниципального образования Муринский  сельсовет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельсовета                                                                          Н.А.Плотницкая

Приложение №1

к муниципальной  программе

« Развитие муниципального  образования  Муринский сельсовет на 2014-2016

годы»

Подпрограмма  1

«  Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Муринский  сельсовет на 2014-2016 года»

- Паспорт  подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | « Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Муринский сельсовет на 2014-2016 года» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма» | « Развитие муниципального образования Муринский сельсовет на 2014-2016 годы» ( далее Программа) |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация Муринского сельсовета |
| Исполнитель мероприятий Подпрограммы | Администрация муниципального образования Муринский сельсовет |
| Цель Подпрограммы | повышение комфортности условий жизнедеятельности в муниципальном образовании Муринский сельсовет. |
| Задачи Подпрограммы | . Улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов муниципального образования Муринский сельсовет. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014-2016 гг. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего средств на реализацию программы: 387,055 - тыс. руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 122,941 тыс. руб., 2015 год – 132,057 тыс. руб., 2016 год – 132,057 тыс. руб. В том числе: средств бюджета МО 359,197 тыс. руб., в т.ч.: 2014 год – 113,655 тыс. руб., 2015 год – 122,771 тыс. руб., 2016 год – 122,771 тыс. руб. . средств краевого бюджета: 27,858 тыс. руб., в т.ч.: 2014 год – 9,286 тыс. руб., 2015 год – 9,286 тыс. руб., 2016 год – 9,286 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за выполнением реализации подпрограммы осуществляет Глава администрации Муринского сельсовета и Муринский сельский Совет депутатов. |

2.Основные  разделы  Подпрограммы

2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости разработки  Подпрограммы.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений. Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальными услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

В настоящее время муниципальное образование Муринский сельсовет при реализации полномочий по решению вопросов местного значения столкнулось с рядом проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

1)  ненадлежащее состояние объектов благоустройства, уличного освещения, недостаточное озеленение улиц в муниципальном образовании;

2) акарицидная обработка

На 01.01.2013в муниципальном образовании Муринский сельсовет доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов,  к общей протяженности улиц,   составила 100 %.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов администрация Муринский сельсовета вынуждена заниматься решением текущих задач, откладывая на перспективу улучшение материально-технического состояния муниципального имущества, проведение работ по благоустройству, строительство и ремонт дорог местного значения.

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний ежегодно проводится акарицидная обработка части территории.

Выделены средства на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в МО.

2.2. Основные  цели, задачи  и  сроки  выполнения Подпрограммы, целевые  индикаторы.

Исполнителем подпрограммы, главным распорядителем бюджетных средств является администрация Муринского сельсовета.

Целью подпрограммы является повышение комфортности условий жизнедеятельности в муниципальном образовании Муринский сельсовет.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- Улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов  муниципального образования Муринский сельсовет.

Выбор мероприятий Подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить Подпрограмма, результатами анализа сложившейся на территории МО Муринский сельсовет ситуации по благоустройству территории.

Срок реализации подпрограммы – 2014-2016 г.г.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании Муринский сельсовет ( 20 % ежегодно);

доля общей протяженности освещенных частей улиц, к общей протяженности улиц на конец года (100%).

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к Подпрограмме.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы.

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с благоустройством территории муниципального образования Муринский сельсовет относится

к расходным обязательствам муниципального образования и осуществляется

в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели.

Акарицидная обработка осуществляется за счет средств краевого бюджета и софинансирование за счет местного бюджета. После оплаты софинансирования за счет местного бюджета, в край предоставляются следующие документы: договор, акт выполненных работ, документ об оплате софинансирования. На основании этого из краевого бюджета перечисляются денежные средства на оплату оставшейся суммы.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

2.3. Объемы источники финансирования подпрограммы.

Для организации контроля за ходом реализации Подпрограммы  администрация Муринского сельсовета разрабатывает и представляет до 1 марта текущего года в министерство экономики и регионального развития Красноярского края план распределения поквартально бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы на текущей год, а так же план достижения поквартально значений показателей результативности в соответствии с приложением №1 к паспорту  Программы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в порядке, установленном Правительством Красноярского края.

Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных по объемам выполненных работ и направлениям использования выделенных средств возлагается на органы местного самоуправления края в соответствии с действующим законодательством.

В рамках осуществления контроля за ходом реализации Подпрограммы министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края вправе запрашивать у органов местного самоуправления края необходимые документы и информацию, связанные с реализацией Подпрограммы.

Контроль за целевым использованием средств краевого бюджета осуществляет служба финансово-экономического контроля Красноярского края в порядке, установленным Правительством Красноярского края.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется органами местного самоуправления края.

Органы местного самоуправления края представляют в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края отчет об использовании средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы с приложением отчетных документов:

ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

по итогам года – не позднее 20 января года, следующего за отчетным периодом.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края ежеквартально не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 1 февраля года, следующего

за отчетным, направляет в министерство экономики и регионального развития Красноярского края отчет о реализации Подпрограммы.

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации государственной программы, утвержденными постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации».

Годовой отчет о реализации Подпрограммы должен содержать:

информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Подпрограммы, и фактически достигнутое состояние;

сведения о достижении значений целевых индикаторов Подпрограммы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

описание результатов реализации мероприятия Подпрограммы

в отчетном году, а так же информацию о запланированных, но не достигнутых результатах (с указанием причин);

анализ последствий не реализации мероприятия Подпрограммы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);

информацию об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию Подпрограммы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств краевого бюджета, мероприятиям и годам реализации Подпрограммы);

конкретные результаты реализации Подпрограммы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат

и результатов при реализации Подпрограммы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края ежегодно уточняет целевые индикаторы и затраты

по мероприятиям Подпрограммы, механизм реализации Подпрограммы

с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на:

формирование активной позиции у населения по решению вопросов местного значения;

создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения;

улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего

и архитектурного облика населенных пунктов;

привлечение населения к общественным работам.

2.6. Мероприятия Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении № 2

к Подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета.

Всего средств на реализацию программы: 387,055 - тыс. руб., в т.ч. по годам:

2014 год – 122,941 тыс. руб.,

2015 год – 132,057 тыс. руб.,

2016 год – 132,057 тыс. руб.

В том числе:

средств бюджета МО 359,197 тыс. руб., в т.ч.:

2014 год – 113,655 тыс. руб.,

2015 год – 122,771 тыс. руб.,

2016 год – 122,771 тыс. руб.

.

средств краевого бюджета: 27,858 тыс. руб., в т.ч.:

2014 год – 9,286 тыс. руб.,

2015 год – 9,286 тыс. руб.,

2016 год – 9,286 тыс. руб.

Приложение 1

к подпрограмме 1

«Благоустройство населенных пунктов

муниципального образования

Муринский сельсовет»,

реализуемая в рамках

муниципальной программы

«Развитие муниципального образования

Муринский сельсовет»

на 2014 - 2016 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

«Благоустройство населенных пунктов

муниципального образования Муринский сельсовет»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель. Повышение комфортности условий жизнедеятельности в муниципальном образовании Муринский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов муниципального образования Муринский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | % | Администрация Муринского сельсовета | 20% | 20% | 20% |
| 2 | Площадь участков обработанных от клещей | га | форма статистическое наблюдение | 5 га | 5 га | 5 га |

- Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие муниципального образование

Муринский сельсовет»

Подпрограмма 2

«Содержание автомобильных дорог в МО Муринский сельсовет»  на 2014-2016 годы

| Наименование подпрограммы | «Содержание автомобильных дорог в МО Муринский сельсовет на 2014-2016 годы» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | «Развитие муниципального образование Муринский сельсовет» на 2014-2016 годы |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация Муринского сельсовета |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация муниципального образования Муринский сельсовет |
| Основные цели | Повышение комфортности условий жизнедеятельности в муниципальном образовании Муринский сельсовет |
| задачи Подпрограммы | Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов муниципального образования. |
| Целевые индикаторы | доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения ( 10% ежегодно) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 583,3 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета по годам: в 2014 году 169,7 тыс. рублей в 2015 году 207,6 тыс. рублей в 2016 году 206,0 тыс. рублей |
| Орган, ответственный за реализацию Подпрограммы | Администрация Муринского сельсовета |

- 2. РАЗДЕЛЫ ПОДРОГРАММЫ

- 1. Обоснование необходимости разработки

и принятия Подпрограммы

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений. Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальными услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

В настоящее время муниципальное образование Муринский сельсовет при реализации полномочий по решению вопросов местного значения столкнулось с рядом проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

1) высокая доля муниципальных дорог и сооружений на них, находящихся в аварийном состоянии;

Протяженность улично-дорожной сети составляет 15.6 км. Удельный вес протяженности дороги с асфальтовым покрытием составляет 30%, гравийное покрытие 60%, грунтовое покрытие дороги 10%. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 2013 году составил 70 % от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся  на балансе муниципального образования. В настоящее время часть автомобильных дорог администрации Муринского сельсовета находится в плохом техническом состоянии. Большая  часть дорог  с гравийным покрытия изношена, с выбоинами. В связи с плохим состоянием части автодорог увеличилась нагрузка автомобильного транспорта на автодороги с удовлетворительным состоянием. Данная ситуация существенно влияет на безопасность движения автотранспорта.

В связи с отсутствием средств в муниципальном образовании Муринский сельсовет  практически не выполняются работы по диагностике технического состояния дорог. В результате отсутствует единые объективные данные о существующем положении дел.

Кроме того, по состоянию на 01.01.2013 технический паспорт имеется 0% от улично-дорожной сети,  нет кадастрового паспорта дорог для  регистрации  и  правоустанавливающих документов. В результате отсутствия  правоустанавливающих документов нет возможности участия в грандовых программах по улично-дорожной сети.

Финансирование дорожных работ из местного бюджета практически

не осуществляется и носит разовый характер при наступлении критических ситуаций, а также в целях устранения предписаний надзорных органов, при условии незначительных затрат.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы

реализации Подпрограммы, целевые индикаторы

Исполнителем подпрограммы, главным распорядителем бюджетных средств является администрация Муринского сельсовета

Целями подпрограммы является - повышение комфортности условий жизнедеятельности в муниципальном образовании Муринский сельсовет.ешение следующей задачи:

- повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов муниципального образования.

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить подпрограмма, результатами анализа сложившейся на территории муниципального образования Муринский сельсовет ситуации по благоустройству территории.

- срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 гг.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели, являются:

-     доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения ( 10% ежегодно).

Перечень целевых индикаторов  на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

3. Механизм реализации Подпрограммы

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с развитием и модернизацией автомобильных дорог местного значения муниципального образования и улично-дорожной сети территории муниципального образования Муринский сельсовет, относится к расходным обязательствам муниципального образования и осуществляется за счет акцизов.

4.  Управление Подпрограммой и контроль

за ходом ее выполнения

Для организации контроля за ходом реализации Подпрограммы  администрация Кочергинского сельсовета разрабатывает и представляет до 1 марта текущего года в министерство экономики и регионального развития Красноярского края план распределения поквартально бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы на текущей год, а так же план достижения поквартально значений показателей результативности в соответствии с приложением №1 к паспорту  Программы.

Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных по объемам выполненных работ и направлениям использования выделенных средств возлагается на органы местного самоуправления края в соответствии с действующим законодательством.

В рамках осуществления контроля за ходом реализации Подпрограммы министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края вправе запрашивать у органов местного самоуправления края необходимые документы и информацию, связанные с реализацией Подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется органами местного самоуправления края.

Органы местного самоуправления края представляют в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края отчет об использовании средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы с приложением отчетных документов:

ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

по итогам года – не позднее 20 января года, следующего за отчетным периодом.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края ежеквартально не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 1 февраля года, следующего

за отчетным, направляет в министерство экономики и регионального развития Красноярского края отчет о реализации Подпрограммы.

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации государственной программы, утвержденными постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации».

Годовой отчет о реализации Подпрограммы должен содержать:

информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Подпрограммы, и фактически достигнутое состояние;

сведения о достижении значений целевых индикаторов Подпрограммы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

описание результатов реализации мероприятия Подпрограммы

в отчетном году, а так же информацию о запланированных, но не достигнутых результатах (с указанием причин);

анализ последствий не реализации мероприятия Подпрограммы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);

информацию об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию Подпрограммы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств краевого бюджета, мероприятиям и годам реализации Подпрограммы);

конкретные результаты реализации Подпрограммы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат

и результатов при реализации Подпрограммы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края ежегодно уточняет целевые индикаторы и затраты

по мероприятиям Подпрограммы, механизм реализации Подпрограммы

с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог и безопасность дорожного движения по ним.

2.6. Мероприятия Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении № 2

к Подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета.

Всего на реализацию Подпрограммы за счет средств местного бюджета потребуется 583,3    тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета  по годам:

в 2014 году 169,7   тыс. рублей

в 2015 году 207,6   тыс. рублей

в 2016 году 206,0   тыс. рублей

Приложение 1

к подпрограмме 2

«Содержание автомобильных дорог в

муниципальном образовании

Муринский сельсовет»,

реализуемая в рамках

муниципальной программы

«Развитие муниципального образования

Муринский сельсовет»

на 2014 - 2016 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

«Содержание автомобильных дорог в

муниципальном образовании Муринский сельсовет»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Администрация Муринского сельсовета | 10 | 10 | 10 |

- Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие муниципального

образование Муринский сельсовет»

Подпрограмма 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Муринский сельсовет»  на 2014-2016 годы

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Муринский сельсовет» на 2014-2016 годы (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | «Развитие муниципального образование Муринский сельсовет» на 2014-2016 годы |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация Муринского сельсовета |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация муниципального образования Муринский сельсовет |
| Основные мероприятия | Замена электрических ламп |
| Основные цели и задачи Подпрограммы | Цель подпрограммы: - повышение эффективности использования энергетических ресурсов. Задачи: - экономия энергетических ресурсов; - снижение объемов потребления электроэнергии. |
| Целевые индикаторы | доля общей протяженности освещенных частей улиц, к общей протяженности улиц на конец года (100%) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 6,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета по годам: в 2014 году 2,00 тыс. рублей в 2015 году 2,00 тыс. рублей в 2016 году 2,00 тыс. рублей |
| Орган, ответственный за реализацию Подпрограммы | Администрация Муринского сельсовета |

- 2. РАЗДЕЛЫ ПОДРОГРАММЫ

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений. Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальными услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

В настоящее время муниципальное образование Кочергинский сельсовет при реализации полномочий по решению вопросов местного значения столкнулось с рядом проблем.

1. Ненадлежащее состояние объектов благоустройства:

- уличного освещения;

Отмечается неудовлетворительное состояние уличного освещения  в муниципальном образовании Муринский сельсовет.  Ряд этих проблем носят системный характер. По состоянию на 01.01.2013 в муниципальном образовании Муринский сельсовет доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов,  к общей протяженности улиц,   составила 100 %.  В настоящее время для уличного освещения используются светильники с лампами ДРЛ-250 в количестве 40 штук.

Потребляемое количество электроэнергии в год (по установленной мощности) составляет 27,0 тыс.кВт/час, в денежном выражении составляет 105,0 тыс. руб.

2.2.	Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы

целевые индикаторы

Исполнителем Подпрограммы, главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Муринского сельсовета.

Целью Подпрограммы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- экономия энергетических ресурсов;

- снижение объемов потребления  электроэнергии.

Выбор мероприятий Подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить Подпрограмма, результатами анализа сложившейся на территории муниципального образования Муринский сельсовет ситуации по благоустройству территории.

Срок реализации Подпрограммы – 2014 – 2016 годы.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

- доля общей протяженности освещенных частей улиц, к общей протяженности улиц на конец года 100 %

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к Подпрограмме.

2.3.	Механизм реализации Подпрограммы

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных энергосбережением и повышением энергетической эффективности в муниципальном образовании Муринский сельсовет относится к расходным обязательствам муниципального образования и осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели.

2.4.Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения.

Для организации контроля за ходом реализации Подпрограммы  администрация Муринского сельсовета разрабатывает и представляет до 1 марта текущего года в министерство экономики и регионального развития Красноярского края план распределения поквартально бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы на текущей год, а так же план достижения поквартально значений показателей результативности в соответствии с приложением №1 к паспорту  Программы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в порядке, установленном Правительством Красноярского края.

Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных по объемам выполненных работ и направлениям использования выделенных средств возлагается на органы местного самоуправления края в соответствии с действующим законодательством.

В рамках осуществления контроля за ходом реализации Подпрограммы министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края вправе запрашивать у органов местного самоуправления края необходимые документы и информацию, связанные с реализацией Подпрограммы.

Контроль за целевым использованием средств краевого бюджета осуществляет служба финансово-экономического контроля Красноярского края в порядке, установленным Правительством Красноярского края.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется органами местного самоуправления края.

Органы местного самоуправления края представляют в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края отчет об использовании средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы с приложением отчетных документов:

ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

по итогам года – не позднее 20 января года, следующего за отчетным периодом.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края ежеквартально не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 1 февраля года, следующего

за отчетным, направляет в министерство экономики и регионального развития Красноярского края отчет о реализации Подпрограммы.

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации государственной программы, утвержденными постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации».

Годовой отчет о реализации Подпрограммы должен содержать:

информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Подпрограммы, и фактически достигнутое состояние;

сведения о достижении значений целевых индикаторов Подпрограммы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

описание результатов реализации мероприятия Подпрограммы

в отчетном году, а так же информацию о запланированных, но не достигнутых результатах (с указанием причин);

анализ последствий не реализации мероприятия Подпрограммы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);

информацию об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию Подпрограммы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств краевого бюджета, мероприятиям и годам реализации Подпрограммы);

конкретные результаты реализации Подпрограммы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат

и результатов при реализации Подпрограммы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края ежегодно уточняет целевые индикаторы и затраты

по мероприятиям Подпрограммы, механизм реализации Подпрограммы

с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на:

- снижение объемов потребления электроэнергии уличного освещения

2.6. Мероприятия Подпрограммы

- замена ламп на энергосберегающие.

Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении № 2

к Подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета.

Всего на реализацию Подпрограммы за счет средств местного бюджета потребуется 6,0    тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета  по годам:

в 2014 году 2,00   тыс. рублей

в 2015 году 2,00   тыс. рублей

в 2016 году 2,00   тыс. рублей

Приложение   № 4.

к муниципальной программе

"Развитие   муниципального образования         Муринский сельсовет на 2014-2016 годы»

Подпрограмма  4

"Защита  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера. » на 2014-2015

1. Паспорт   подпрограммы

| Наименование подпрограммы | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. » на 2014 -2016 годы» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма» | «Развитие муниципального образования Муринский сельсовет на 2014-2016 годы» ( далее Программа) |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация Муринского сельсовета |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы | Администрация муниципального образования Муринский сельсовет |
| Цели Подпрограммы | Повышение комфортности условий жизнедеятельности муниципального образования Муринский сельсовет |
| Задачи Подпрограммы | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | - доля граждан, привлеченных к ликвидации последствий, возникших при чрезвычайных ситуациях, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании (ежегодно 20%); |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014 – 2016 гг. |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета составит 18.00. тыс. рублей, в том числе по годам: 2014г.- 6.00 тыс. рублей; 2015г. - 6.00 тыс. рублей. 2016г. - 6.00 тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Глава администрации |

2. Основные разделы Подпрограммы

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений. Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальными услугами и формирование комфортной среды обитания человека.В настоящее время муниципальное образование Муринский сельсовет при реализации полномочий по решению вопросов местного значения столкнулось с рядом проблем.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования Муринский сельсовет:

-наблюдается высокий уровень изношенности муниципального имущества;

-выделение средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2.2	 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы

Исполнителем Подпрограммы, главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Муринского сельсовета.

Целью Подпрограммы является повышение комфортности условий жизнедеятельности муниципального образования Муринский сельсовет.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

-	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования.

Выбор мероприятий Подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить Подпрограмма.

Срок реализации Подпрограммы – 2014 – 2016 годы.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

-	- доля граждан, привлеченных к ликвидации последствий, возникших при чрезвычайных ситуациях, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании (ежегодно 20%);

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к Подпрограмме.

2.3	 Механизм реализации Подпрограммы

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных со снижением рисков и смягчением последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования, относится к расходным обязательствам муниципального образования и осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели.

2.4.Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы должен содержать:

информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Подпрограммы, и фактически достигнутое состояние;

сведения о достижении значений целевых индикаторов Подпрограммы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

описание результатов реализации мероприятия Подпрограммы

в отчетном году, а так же информацию о запланированных, но не достигнутых результатах (с указанием причин);

анализ последствий не реализации мероприятия Подпрограммы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);

конкретные результаты реализации Подпрограммы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат

и результатов при реализации Подпрограммы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на:

- выделение средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании;

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования Муринский сельсовет

2.5. Мероприятия Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении № 2 к Подпрограмме.

2.6.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства  местного бюджета.

Всего на реализацию Подпрограммы за счет средств местного бюджета потребуется 18.00.  тыс. рублей, в том числе по годам:

2014г.-  6.00 тыс. рублей;

2015г. -  6.00 тыс. рублей.

2016г. -   6.00 Тыс.рублей

Приложение 1

к подпрограмме 4

«Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера»

реализуемая в рамках

муниципальной программы

«Развитие муниципального образования

Муринский сельсовет»

на 2014 - 2016 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, привлеченных к ликвидации последствий, возникших при чрезвычайных ситуациях, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | % | Администрация Муринского сельсовета | 20% | 20% | 20% |

Утверждена

постановлением администрации

Муринского  сельсовета

от  05.03.2014  № 11-п

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие муниципального образование Муринский сельсовет»

на 2014 - 2016 годы

| № п/п | Наименование абзаца паспорта программы | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальной программы | Программа муниципального образования Муринского сельсовета «Развитие муниципального образование Муринский сельсовет» на 2014 - 2016 годы (далее – Программа) |
| 2 | Основания для разработки муниципальной программы | Постановление администрации Муринского сельсовета «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Муринский сельсовет, их формировании и реализации» от 22.10.2013 г. № 30-п; Распоряжение администрации Муринского сельсовета «Об утверждении перечня муниципальных программ на 2014-2016 годы» от 22.10.2013 г. № 49-р |
| 3 | Исполнитель муниципальной программы | Администрация Муринского сельсовета |
| 4 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Муринский сельсовет |
| 5 | Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1.Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Муринский сельсовет. 2. Содержание автомобильных дорог в МО Муринский сельсовет. 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Муринский сельсовет 4. Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера. |
| 6 | Цели муниципальной программы | Повышение комфортности условий жизнедеятельности в муниципальном образовании Муринский сельсовет. |
| 7 | Задачи муниципальной программы | 1. Улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов муниципального образования Муринский сельсовет. 2. Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов муниципального образования. 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Муринский сельсовет 4. Снижение затрат по снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования. |
| 8 | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| 9 | Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | приложение 1к настоящему паспорту: площадь обработанных участков от клещей доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании Муринский сельсовет ( 20 % ежегодно); доля общей протяженности освещенных частей улиц, к общей протяженности улиц на конец года (100%); доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения ( 10% ежегодно); доля граждан, привлеченных к ликвидации последствий, возникших при чрезвычайных ситуациях, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании |
|  | Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Всего средств на реализацию программы: 994,355 - тыс. руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 300,641 тыс. руб., 2015 год – 347,657 тыс. руб., 2016 год – 346,057 тыс. руб. В том числе: средств бюджета МО 966,497 тыс. руб., в т.ч.: 2014 год – 291,355 тыс. руб., 2015 год – 338,371 тыс. руб., 2016 год – 336,771 тыс. руб. . средств краевого бюджета: 27,858 тыс. руб., в т.ч.: 2014 год – 9,286 тыс. руб., 2015 год – 9,286 тыс. руб., 2016 год – 9,286 тыс. руб. |

- Разделы программы.

- Характеристика текущего состояния соответствующих сфер муниципального образования Муринский сельсовет.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений. Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальными услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

В настоящее время муниципальное образование Муринский сельсовет при реализации полномочий по решению вопросов местного значения столкнулось с рядом проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

1)  ненадлежащее состояние объектов благоустройства, уличного освещения, недостаточное озеленение улиц в муниципальном образовании;

2) высокая доля муниципальных дорог и сооружений на них, находящихся в аварийном состоянии;

3) акарицидная обработка

На 01.01.2013в муниципальном образовании Муринский сельсовет доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов,  к общей протяженности улиц,   составила 100 %.

Протяженность улично-дорожной сети составляет 15.6 км. Удельный вес протяженности дороги с асфальтовым покрытием составляет 30%, гравийное покрытие 60%, грунтовое покрытие дороги 10%. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 2013 году составил 70 % от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся  на балансе муниципального образования.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов администрация Муринский сельсовета вынуждена заниматься решением текущих задач, откладывая на перспективу улучшение материально-технического состояния муниципального имущества, проведение работ по благоустройству, строительство и ремонт дорог местного значения.

Организация работы по благоустройству территории подразумевает проведение органом местного самоуправления Муринский сельсовет   самостоятельно и при помощи унитарным предприятием, а также физическими и иными юридическими лицами работы по содержанию территории населенных пунктов муниципального образования Муринский сельсовет.

В связи с ограниченностью финансовых ресурсов бюджета на территории администрации Муринский  сельсовета  установлено недостаточное количество детских игровых городков и малых архитектурных форм, отмечается неудовлетворительное уличное освещение и состояние тротуаров в муниципальном образовании Муринский сельсовет.

В связи с отсутствием средств в муниципальном образовании Муринский сельсовет  практически не выполняются работы по диагностике технического состояния дорог. В результате отсутствует единые объективные данные о существующем положении дел.

Кроме того, по состоянию на 01.01.2013 технический паспорт имеется 0% от улично-дорожной сети,  нет кадастрового паспорта дорог для  регистрации  и  правоустанавливающих документов. В результате отсутствия  правоустанавливающих документов нет возможности участия в грандовых программах по улично-дорожной сети.

Финансирование дорожных работ из местного бюджета практически 
не осуществляется и носит разовый характер при наступлении критических ситуаций, а также в целях устранения предписаний надзорных органов, при условии незначительных затрат.

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний ежегодно проводится акарицидная обработка части территории.

Выделены средства на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в МО.

Основные цели и задачи программы, этапы реализации.

Основная цель программы:

- повышение комфортности условий жизнедеятельности в муниципальном образовании Муринский сельсовет.

Основные задачи программы:

- улучшение санитарно-экологической обстановки,  внешнего и архитектурного облика населенных пунктов.

- повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов муниципального образования Муринский сельсовет.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Муринский сельсовет;

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Муринский сельсовет.

Этапы реализации программы: 2014-2016 годы.

Механизм реализации отдельных мероприятий программы.

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с благоустройством территории муниципального образования Муринский сельсовет относится 
к расходным обязательствам муниципального образования и осуществляется 
в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели.

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с развитием и модернизацией автомобильных дорог местного значения муниципального образования и улично-дорожной сети территории муниципального образования Муринский сельсовет, относится к расходным обязательствам муниципального образования и осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели.

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных энергосбережением и повышением энергетической эффективности в муниципальном образовании Муринский сельсовет относится к расходным обязательствам муниципального образования и осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели.

Акарицидная обработка осуществляется за счет средств краевого бюджета и софинансирование за счет местного бюджета. После оплаты софинансирования за счет местного бюджета, в край предоставляются следующие документы: договор, акт выполненных работ, документ об оплате софинансирования. На основании этого из краевого бюджета перечисляются денежные средства на оплату оставшейся суммы.

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в МО формируется за счет средств местного бюджета.

Функции муниципального заказчика при реализации мероприятий Программы осуществляются администрацией Муринского  сельсовета самостоятельно, в том числе путем проведения централизованных аукционов в соответствие с Федеральным законодательством.

Прогноз конечных результатов программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на:

формирование активной позиции у населения по решению вопросов местного значения;

создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения;

улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего 
и архитектурного облика населенных пунктов;

повышение уровня заинтересованности граждан в защите и сохранении природной среды.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог и безопасность дорожного движения по ним.

Основные меры правового регулирования.

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов приведены в приложении 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Муринский сельсовет, их формировании и реализации.

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы.

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы приведена в приложении 4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального  образования Муринский сельсовет, их формировании и реализации.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе краевого, районного бюджетов, и бюджета муниципального образования Муринский сельсовет.

Всего средств на реализацию программы: 994,355 - тыс. руб., в т.ч. по годам:

2014 год – 300,641 тыс. руб.,

2015 год – 347,657 тыс. руб.,

2016 год – 346,057 тыс. руб.

В том числе:

средств бюджета МО 966,497 тыс. руб., в т.ч.:

2014 год – 291,355 тыс. руб.,

2015 год – 338,371 тыс. руб.,

2016 год – 336,771 тыс. руб.

.

средств краевого бюджета: 27,858 тыс. руб., в т.ч.:

2014 год – 9,286 тыс. руб.,

2015 год – 9,286 тыс. руб.,

2016 год – 9,286 тыс. руб.

Приложение 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального  образования Муринский сельсовет, их формировании и реализации.

Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы «развитие муниципального образования Муринский сельсовет на 2014 - 2016 годы»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измере-ния | Вес показателя | Источник информации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель. Повышение комфортности условий жизнедеятельности в муниципальном образовании Муринский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов муниципального образования Муринский сельсовет. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Муринский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Акарицидная обработка части территории | га |  | результаты мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2. | Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании Муринский сельсовет | % | 0,80 | результаты мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| Задача 2 - повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание автомобильных дорог в муниципальном образовании Муринский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (10% ежегодно) | км | 0,40 | результаты мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Задача 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Муринский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Муринский сельсовет. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля общей протяженности освещенных частей улиц, к общей протяженности улиц на конец года | % |  | результаты мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Задача 4. Снижение затрат по снижению рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | доля граждан, привлеченных к ликвидации последствий, возникших при чрезвычайных ситуациях, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | % |  | результаты мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |