## Лист1
ОТЧЁТ
о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов
Красноярского края на 2011-2013 годы» по состоянию на 01.07.2013г.
Исполнитель: Администрация Муринского сельсовета
в рублях
№ п/п | Наименование мероприятий | План на 2013 г. | Профинансировано на 01.07. 2013 г. | Освоено на 01.07.2013 г. | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Приобретение и установка противопожарного оборудования ( за счёт субсидий из краевого бюджета),всего, в том числе: | 0 | 0 | 0
1.1 | Приобретение, доставка и установка пожарных водоёмов
1.2 | Приобретение передвижных пожарных комплексов «Огнеборец»
В том числе:
| Берёзовский сельсовет | 130000
| Детловский сельсовет | 130000
Кочергинский сельсовет
| Курский сельсовет | 130000
Можарский сельсовет
| Муринский сельсовет | 130000
| Шалоболинский сельсовет | 130000
| Черемшанский сельсовет | 260000
2. | Прокладка минерализованных полос и уход за ними (за счёт субсидий из краевого бюджета),всего
В том числе:
| Кордовский сельсовет | 146000
| Краснокаменский поссовет | 24900 | 24900 | 6560
| Черемшанский сельсовет | 105800
| Артёмовский горсовет | 17500 | 17500 | 17500
3. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (за счёт субсидий из краевого бюджета),всего,в том числе: | 44060 | 44060 | 44060
3.1 | Приобретение специальной и боевой одежды для пожарных добровольцев
3.2 | Приобретение передвижных пожарных комплексов «Огнеборец»
3.3 | Приобретение пожарных мотопомп
В том числе :
| Черемшанский сельсовет | 25000
3.4 | Материальное стимулирование работы добровольных пожарных за участие в профилактике и тушении пожаров
В том числе :
| Берёзовский сельсовет | 2000
| Детловский сельсовет | 2000
| Черемшанский сельсовет | 12000
3.5 | Материальное стимулирование работы внештатных инструкторов пожарной профилактики за проведение обследования и проверки противопожарного состояния объектов жилого назначения, других объектов,проведение противопожарной агитации и пропаганды среди населения
В том числе:
| Детловский сельсовет | 1000
Имисский сельсовет
Кочергинский сельсовет
| Муринский сельсовет | 10000
Пойловский сельсовет
| Краснокаменский поссовет | 4000
3.6 | Ремонт и профилактическое обслуживание сетей противопожарного водопровода
В том числе :
| Шалоболинский сельсовет | 86900
Кошурниковский поссовет
| Краснокаменский поссовет | 20660
| Курагинский поссовет | 556963.7
3.7 | Ремонт,очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоёмам, пирсам, гидрантам) | 18350 | 18350 | 18350 | очистка от снега подъездов к источникам водоснабжения
В том числе:
| Берёзовский сельсовет | 28730
| Детловский сельсовет | 2000
Кочергинский сельсовет
| Курский сельсовет | 5070
| Черемшанский сельсовет | 15000
| Большеирбинский поссовет | 20000
Кошурниковский поссовет
| Курагинский поссовет | 96856.3
Чибижекский поссовет
| Артёмовский горсовет | 117700
3.8 | Установка указателей гидрантов и водоёмов (водоисточников)
В том числе :
Пойловский сельсовет
| Большеирбинский поссовет | 15000
Кошурниковский поссовет
| Краснокаменский поссовет | 10000
| Курагинский поссовет | 18620
3.9 | Монтаж в помещениях насосных станций противопожарного водопровода прямой телефонной связи с пожарной охраной
3.10 | Устройство подъездов с площадками (пирсами) с твёрдым покрытием размерами не менее 12x12м у пожарных водоисточников для установки пожарных автомобилей и забора воды
В том числе:
| Берёзовский сельсовет | 7120
| Брагинский сельсовет | 19533
| Кордовский сельсовет | 79720
Марининский сельсовет
Пойловский сельсовет
| Черемшанский сельсовет | 45000
| Большеирбинский поссовет | 50000
3.11 | Устройство приспособлений в водонапорных башнях для отбора воды пожарной техникой
В том числе:
| Берёзовский сельсовет | 33564
| Детловский сельсовет | 2000
Можарский сельсовет
| Большеирбинский поссовет | 40000
| Краснокаменский поссовет | 76000
3.12 | Установка пожарных водоёмов
3.13 | Пополнение пожарных водоёмов запасами воды
В том числе:
Можарский сельсовет
| Большеирбинский поссовет | 10000
3.14 | Устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках
В том числе :
Пойловский сельсовет
3.15 | Приобретение ёмкостей (бочек) для воды для каждого муниципального жилого строения
В том числе:
| Большеирбинский поссовет | 25000
3.16 | Приобретение огнетушителей
В том числе :
| Детловский сельсовет | 2000
| Курский сельсовет | 1080
Пойловский сельсовет
Рощинский сельсовет
| Черемшанский сельсовет | 3000
3.17 | Перезарядка огнетушителей | 1900 | 1900 | 1900 | Перезарядка огнетушителей
В том числе :
| Берёзовский сельсовет | 2000
Имисский сельсовет
Кочергинский сельсовет
| Курский сельсовет | 200
| Муринский сельсовет | 1900
Рощинский сельсовет
| Черемшанский сельсовет | 5000
Кошурниковский поссовет
| Краснокаменский поссовет | 5500
3.18 | Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря
В том числе :
| Детловский сельсовет | 1000
Рощинский сельсовет
| Черемшанский сельсовет | 5000
| Щетинкинский сельсовет | 4000
| Большеирбинский поссовет | 15000
Кошурниковский поссовет
| Краснокаменский поссовет | 22000
3.19 | Обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации
В том числе :
| Алексеевский сельсовет | 39740
| Берёзовский сельсовет | 9920
| Брагинский сельсовет | 18367
| Детловский сельсовет | 1000
Имисский сельсовет
Кочергинский сельсовет
Можарский сельсовет
Пойловский сельсовет
Рощинский сельсовет
| Черемшанский сельсовет | 21300
| Щетинкинский сельсовет | 7300
| Большеирбинский поссовет | 20000
Кошурниковский поссовет
| Краснокаменский поссовет | 95000
| Курагинский поссовет | 30400
Чибижекский поссовет
3.20 | Монтаж системы оповещения людей на случай пожара | 23810 | 23810 | 23810 | Монтаж системы оповещения людей в Б-Ярском СК
В том числе:
| Алексеевский сельсовет | 20000
| Детловский сельсовет | 17410
Имисский сельсовет
| Кордовский сельсовет | 30000
| Курский сельсовет | 15000
Можарский сельсовет
| Муринский сельсовет | 30750
Рощинский сельсовет
| Черемшанский сельсовет | 5000
| Большеирбинский поссовет | 38250
3.21 | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос
В том числе:
| Брагинский сельсовет | 9000
| Детловский сельсовет | 3000
Кочергинский сельсовет
| Курский сельсовет | 4000
Марининский сельсовет
| Большеирбинский поссовет | 40000
Чибижекский поссовет
3.22 | Организация противопожарной пропаганды,обучение мерам пожарной безопасности
В том числе :
| Берёзовский сельсовет | 12776
Имисский сельсовет
Марининский сельсовет
Рощинский сельсовет
| Щетинкинский сельсовет | 3360
| Большеирбинский поссовет | 10000
Кошурниковский поссовет
| Краснокаменский поссовет | 20000
| Курагинский поссовет | 142500
Чибижекский поссовет
4. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (за счёт муниципального бюджета),всего,в том числе: | 2203 | 2203 | 2202.59
4.1 | Приобретение специальной и боевой одежды для пожарных добровольцев
4.2 | Приобретение передвижных пожарных комплексов «Огнеборец»
В том числе:
| Берёзовский сельсовет | 6500
| Детловский сельсовет | 6500
Кочергинский сельсовет
| Курский сельсовет | 6500
Можарский сельсовет
| Муринский сельсовет | 6500
| Шалоболинский сельсовет | 6500
| Черемшанский сельсовет | 13000
4.3 | Приобретение пожарных мотопомп
4.4 | Материальное стимулирование работы добровольных пожарных за участие в профилактике и тушении пожаров
В том числе:
| Детловский сельсовет | 100
Кочергинский сельсовет
4.5 | Материальное стимулирование работы внештатных инструкторов пожарной профилактики за проведение обследования и проверки противопожарного состояния объектов жилого назначения, других объектов,проведение противопожарной агитации и пропаганды среди населения
В том числе:
| Детловский сельсовет | 50
Имисский сельсовет
| Муринский сельсовет | 500
Пойловский сельсовет
| Краснокаменский поссовет | 200
4.6 | Ремонт и профилактическое обслуживание сетей противопожарного водопровода
В том числе:
| Шалоболинский сельсовет | 4400
Кошурниковский поссовет
| Краснокаменский поссовет | 1045
| Курагинский поссовет | 33622.3
4.7 | Ремонт,очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоёмам, пирсам, гидрантам) | 913 | 913 | 912.59 | очистка от снега подъездов к источникам водоснабжения
В том числе:
Берёзовский сельсовет
Детловский сельсовет
Кочергинский сельсовет
Курский сельсовет
Марининский сельсовет
Большеирбинский поссовет
Кошурниковский поссовет
Курагинский поссовет
Чибижекский поссовет
| Артёмовский горсовет | 7000 | 7000 | 7000
4.8 | Установка указателей гидрантов и водоёмов (водоисточников)
В том числе:
Пойловский сельсовет
| Большеирбинский поссовет | 750
Кошурниковский поссовет
| Краснокаменский поссовет | 500
| Курагинский поссовет | 980
4.9 | Монтаж в помещениях насосных станций противопожарного водопровода прямой телефонной связи с пожарной охраной
4.10 | Устройство подъездов с площадками (пирсами) с твёрдым покрытием размерами не менее 12x12м у пожарных водоисточников для установки пожарных автомобилей и забора воды
В том числе:
| Берёзовский сельсовет | 400
| Брагинский сельсовет | 1000
| Кордовский сельсовет | 4000
Пойловский сельсовет
| Большеирбинский поссовет | 2500
4.11 | Устройство приспособлений в водонапорных башнях для отбора воды пожарной техникой
В том числе:
| Берёзовский сельсовет | 1700
| Детловский сельсовет | 100
Можарский сельсовет
| Большеирбинский поссовет | 4400
| Краснокаменский поссовет | 3820
4.12 | Установка пожарных водоёмов
4.13 | Пополнение пожарных водоёмов запасами воды
| Большеирбинский поссовет | 500
4.14 | Устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках
В том числе:
Пойловский сельсовет
4.15 | Приобретение ёмкостей (бочек) для воды для каждого муниципального жилого строения
В том числе:
| Большеирбинский поссовет | 1250
4.16 | Приобретение огнетушителей
В том числе:
| Детловский сельсовет | 100
| Курский сельсовет | 80
Пойловский сельсовет
Рощинский сельсовет
4.17 | Перезарядка огнетушителей | 100 | 100 | 100 | Перезарядка огнетушителей
В том числе:
| Берёзовский сельсовет | 100
Имисский сельсовет
Кочергинский сельсовет
| Курский сельсовет | 10
| Муринский сельсовет | 100
Рощинский сельсовет
Кошурниковский поссовет
| Краснокаменский поссовет | 275
4.18 | Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря
В том числе:
| Детловский сельсовет | 50
Рощинский сельсовет
| Щетинкинский сельсовет | 200
| Большеирбинский поссовет | 750
Кошурниковский поссовет
| Краснокаменский поссовет | 1100
4.19 | Обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации
В том числе:
Алексеевский сельсовет
Берёзовский сельсовет
Брагинский сельсовет
Детловский сельсовет
Имисский сельсовет
Кочергинский сельсовет
Можарский сельсовет
Пойловский сельсовет
Рощинский сельсовет
Черемшанский сельсовет
Щетинкинский сельсовет
Большеирбинский поссовет
Кошурниковский поссовет
Краснокаменский поссовет
Курагинский поссовет
Чибижекский поссовет
4.20 | Монтаж системы оповещения людей на случай пожара | 1190 | 1190 | 1190 | Монтаж системы оповещения людей в Б-Ярском СК
В том числе:
Алексеевский сельсовет
Детловский сельсовет
Имисский сельсовет
Кордовский сельсовет
Курский сельсовет
Можарский сельсовет
Муринский сельсовет
Рощинский сельсовет
Большеирбинский поссовет
4.21 | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос
В том числе:
| Брагинский сельсовет | 450
| Детловский сельсовет | 150
| Кордовский сельсовет | 7600
Кочергинский сельсовет
| Курский сельсовет | 200
Марининский сельсовет
| Черемшанский сельсовет | 5400
| Большеирбинский поссовет | 2000
| Краснокаменский поссовет | 1300 | 1300 | 1300
Чибижекский поссовет
| Артёмовский горсовет | 1000
4.22 | Организация противопожарной пропаганды,обучение мерам пожарной безопасности
В том числе:
| Берёзовский сельсовет | 700
Имисский сельсовет
Марининский сельсовет
Рощинский сельсовет
| Щетинкинский сельсовет | 200
| Большеирбинский поссовет | 500
Кошурниковский поссовет
| Краснокаменский поссовет | 1000
| Курагинский поссовет | 7500
Чибижекский поссовет
5. | Приобретение основного пожарного автомобиля
Глава Администрации Муринского сельсовета |  |  | Н.А.Плотницкая
Согласовано:
гл.специалист финансового управления
Согласовано:
руководитель КГБУ «Курагинское лесничество» А.В.Шариков
Исполнитель Е.Н.Калинина
Тел. 8 (39136)76-2-49